## WBS_계획
TurtleBot3 ROS2 면허시험 코스 주행 로봇(팀 yeyu) WBS
프로젝트 범위: TurtleBot3 Burger 기반 안내·순찰·정밀 파킹·안전 대응 서비스 ¦ 기간: 2026-07-20 ~ 2026-08-14
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 작업 패키지 | 주요 산출물 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 선행 작업 | 우선순위 | 상태 | 진척률 | 완료 기준 | 비고
A.1 | 프로젝트 관리 | 요구사항 | 서비스 시나리오 정의 | 요구사항 명세서 | 공동 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | 각 구간 요구사항 ID·검증방법 등록
A.2 | 프로젝트 관리 | 협업 | GitHub 전략 구성(세그먼트 기반 브랜치 정책) | 협업 환경/브랜치 규칙 | 강유나 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | 브랜치 규칙 확정, 팀원 공유 완료
A.3 | 프로젝트 관리 | 관리 | Notion 일자별 진행사항 로깅 체계 | Notion 로그 DB | 공동 | 2026-07-20 | 2026-08-20 | 2 | A.2 | 중간 | 진행중 | 50% | 세션마다 로그 누락 없이 기록
A.4 | 프로젝트 관리 | 일정 | 4주 일정·마일스톤 관리 | 마일스톤 문서 | 공동 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | A.1 | 중간 | 완료 | 100% | 주차별 마일스톤 문서화
A.5 | 프로젝트 관리 | 위험 | 위험 관리 대장 작성·운영 | 위험 관리 대장 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | A.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 위험 항목 등록, 주 1회 이상 갱신
A.6 | 프로젝트 관리 | 변경 | 변경 관리 대장 작성·운영 | 변경 관리 대장 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | A.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 요구사항/코드 변경 시 영향도 기록
B.1 | 로봇 시스템 | 개발환경 | ROS2 작업공간·yeyu_* 패키지 구성 | colcon 작업공간 | 강유나 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | colcon build 정상
B.2 | 로봇 시스템 | Bringup | TurtleBot3 Bringup 검증 | Bringup 실행 로그 | 김예은 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | B.1 | 높음 | 완료 | 100% | 모터·odom·scan 토픽 정상
B.3 | 로봇 시스템 | 하드웨어 | 아두이노 시리얼 브리지(IR 3소자+LED) | arduino_sensor_bridge_serial 노드 | 강유나 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | B.1 | 높음 | 완료 | 100% | ir_l/c/r_state, rgb_cmd 정상 송수신
B.4 | 로봇 시스템 | 보정 | 오도메트리 직진·회전 보정 | 보정 파라미터/CSV | 공동 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | 5 | B.2 | 높음 | 완료 | 100% | 파라미터 수정, 수정 전후 비교 | 실측 CSV 존재(precision_test_results)
B.5 | 로봇 시스템 | 로그 | 로그 저장 구조 구성(rosbag·CSV 규칙) | 로그 디렉터리 규칙 문서 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | B.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 임무별 로그 자동 생성 규칙 문서화
C.1 | 지도·자율주행 | 계획 | 지도 작성 계획 | 지도 작성 계획서 | 공동 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 |  | 중간 | 완료 | 100% | 대상 코스 전체 범위, SLAM 주행 경로, 필요 장비(로봇/원격PC) 확정
C.2 | 지도·자율주행 | SLAM | SLAM 지도 생성 및 GIMP 수정 | map.pgm/yaml | 강유나 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 11 | C.1 | 높음 | 완료 | 100% | 코스 전체 커버리지, .pgm/.yaml 저장
C.3 | 지도·자율주행 | Localization | Navigation2 설정 및 AMCL Localization 검증 | nav2/amcl 설정 | 김예은 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | C.2 | 높음 | 완료 | 100% | 초기 위치 추정 오차 기준 이내, 반복 재현성 확인 및 단일 목표점 이동 성공
C.4 | 지도·자율주행 | 경유점 | 경유점 작성 | waypoint 파일 | 공동 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 3 | C.3 | 높음 | 완료 | 100% | 신규 wp 좌표·yaw 검증
C.5 | 지도·자율주행 | Nav2 | Nav2 구현 | Nav2 액션 클라이언트 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 9 | C.4 | 높음 | 완료 | 100% | 전체 웨이포인트 시퀀스 정상 동작
C.6 | 지도·자율주행 | 튜닝 | Nav2 파라미터 설정·튜닝 | nav2_params.yaml | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 9 | C.5 | 높음 | 완료 | 100% | 단일 목표점 이동 5회 성공
C.7 | 지도·자율주행 | 크랭크 | (크랭크) IR+카메라 융합 조향 로직 | 크랭크 트래킹 로직 | 강유나 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | 6 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | 크랭크 코스 진입~완주 정상 동작
C.8 | 지도·자율주행 | S자 | (S자) 시각 제어 알고리즘 | S자 트래킹 로직 | 강유나 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | S자 코스 진입~완주 정상 동작
C.9 | 지도·자율주행 | 신호등 | (신호등) SIGNAL_WAIT 판정 | signal 판정 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | 초록 3프레임 인식 PASS / 5초 초과 FAIL, 재출발 정상 동작
C.10 | 지도·자율주행 | 가속구간 | (가속구간) ACCEL_ZONE 판정 및 속도 제어 | accel 판정 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | C.9 | 높음 | 완료 | 100% | 규정 속도 0.5초 이상 유지 시 PASS, Nav2 파라미터 동적 변경 정상 동작
C.11 | 지도·자율주행 | 주차 | (아루코 주차) 주차 상태머신 및 판정 | 주차 상태머신 | 강유나 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | 정렬 오차(좌우/거리) 기준 이내 PASS, 재시도 3회 소진 시 FAIL
C.12 | 지도·자율주행 | 안전 | 장애물 대응 파라미터 설정 | 안전 파라미터 세트 | 김예은 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | 정적 장애물 10회 회피
C.13 | 지도·자율주행 | 복구 | 복구 동작(Recovery) 설정 | 복구 동작 설정 | 김예은 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | C.12 | 높음 | 완료 | 100% | 막힘·목표 실패 시 복구 동작 수행
D.1 | 센서·비전 | 브리지 | 센서 브리지 노드 | 센서 브리지 노드 | 강유나 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | B.3 | 높음 | 완료 | 100% | 외부 센서 데이터 ROS2 토픽 정상 발행
D.2 | 센서·비전 | IR | IR 트랙킹 모듈 연동 | IR 트래킹 연동 | 강유나 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | D.1 | 높음 | 완료 | 100% | 데이터 수신 확인
D.3 | 센서·비전 | LED | LED 센서 연동 | LED 연동 로직 | 김예은 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | D.1 | 중간 | 완료 | 100% | 데이터 수신 확인
D.4 | 센서·비전 | 초음파 | 초음파 센서 연동 | 초음파 연동 로직 | 김예은 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2 | D.1 | 높음 | 완료 | 100% | 데이터 수신 확인
D.5 | 센서·비전 | 카메라 | 카메라 기본 구동 | 카메라 노드 | 공동 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | B.3 | 높음 | 완료 | 100% | 카메라 노드 정상 실행, 이미지 토픽 발행
D.6 | 센서·비전 | 보정 | 카메라 보정 | 캘리브레이션 파라미터 | 강유나 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | D.5 | 높음 | 완료 | 100% | camera_matrix/dist_coeffs 확보, ArUco 거리 추정 오차 기준 이내
D.7 | 센서·비전 | HSV | HSV 색상 기반 신호/표지판 인식 | HSV 판별 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | D.5 | 높음 | 완료 | 100% | 조명 조건 변화에도 초록/파랑 판별 안정적 동작 (threshold 실측 확정)
D.8 | 센서·비전 | ArUco | ArUco 검출 | ArUco 검출 로직 | 강유나 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | D.6 | 높음 | 완료 | 100% | 대상 마커 ID 인식, 코너 좌표 추출 정상
D.9 | 센서·비전 | 자세추정 | 마커 자세 추정 | 자세 추정 로직 | 강유나 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | D.8 | 높음 | 완료 | 100% | 거리(z)·각도(bearing) 산출 오차 기준 이내
D.10 | 센서·비전 | TTS | 음성 안내(TTS) | TTS 연동 | 강유나 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2 | D.1 | 중간 | 완료 | 100% | 구간별 PASS/FAIL 및 상태 전이 시 음성 출력 정상
D.11 | 센서·비전 | LED표시 | LED 상태 표시 | LED 상태 표시 로직 | 김예은 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2 | D.3 | 중간 | 완료 | 100% | 구간별 색상 점등 정상, 좌우 비상등은 센서 미도착으로 보류
D.12 | 센서·비전 | GUI | PyQt 운영 GUI | 운영 GUI | 김예은 | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 9 | D.1 | 높음 | 진행중 | 50% | 연결상태·위치·배터리·구간별 PASS/FAIL·비상정지 등 도안 항목 구현
E.1 | 서비스 기능 | 총괄 | Mission Manager (SystemState/DrivingMode 총괄) | Mission Manager 로직 | 공동 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 11 | C.6 | 높음 | 완료 | 100% | 전 구간 상태 전이가 하나의 상태머신으로 일관되게 관리됨
E.2 | 서비스 기능 | IDLE | 대기 상태(IDLE) | IDLE 상태 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | E.1 | 중간 | 완료 | 100% | 시작 전 대기, LED/TTS 초기 상태 정의
E.3 | 서비스 기능 | 크랭크상태 | 크랭크 코스 상태 | 크랭크 상태 로직 | 강유나 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2 | C.7 | 높음 | 완료 | 100% | 크랭크 진입 지점 도착 시 IR센서 제어, 완주 판정 후 다음 지점 이동
E.4 | 서비스 기능 | S코스상태 | S코스 상태 | S코스 상태 로직 | 강유나 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | C.8 | 높음 | 완료 | 100% | S자 진입 지점 도착 시 시각 제어 시작, 완주 판정 후 다음 지점 이동
E.5 | 서비스 기능 | 신호등상태 | 신호등 코스 상태 | 신호등 상태 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | C.9 | 높음 | 완료 | 100% | wp6 도착 시 SIGNAL_WAIT 진입, 초록 3프레임 인식 또는 5초 타임아웃으로 판정 후 다음 지점 이동
E.6 | 서비스 기능 | 가속상태 | 가속코스 상태 | 가속 상태 로직 | 김예은 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 3 | C.10 | 높음 | 완료 | 100% | wp7 도착 시 표지판 인식 시 ACCEL_ZONE 진입, 규정 속도 0.5초 이상 유지 판정 후 다음 지점 이동
E.7 | 서비스 기능 | 파킹상태 | Aruco 파킹 상태 | 파킹 상태 로직 | 강유나 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 4 | C.11 | 높음 | 완료 | 100% | wp9 도착 시 ArUco 탐색 상태로 정상 전환, 정렬 완료 판정 및 PASS 확정, 다음 지점 이동
E.9 | 서비스 기능 | 이상감지 | 이상 감지 (장애물, 구간별 FAIL 판정, E_STOP) | 이상 감지 로직 | 김예은 | ? | ? | 3 | E.1 | 높음 | ? | 100% | 구간별 FAIL 사유(reason) 포함 기록, 경로탐색 3회 실패 시 E_STOP 진입 및 장애물 확인 시 LED 3회 깜빡이고 정지
E.10 | 서비스 기능 | 복귀 | 복귀 상태 (RESULT_SUMMARY/wp11 복귀) | 복귀 상태 로직 | 김예은 | ? | ? | 2 | E.7 | 중간 | ? | 100% | 전 구간 완주 후 wp11 복귀, 결과 요약 발행·TTS 안내
E.11 | 서비스 기능 | 관리자명령 | 관리자 명령 처리 (재시험/비상정지 서비스) | 관리자 명령 서비스 | 김예은 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | E.1 | 중간 | 완료 | 100% | /start_retry, /emergency_stop 서비스 정상 동작
F.1 | 시스템 통합 | Launch | 전체 Launch 파일 통합 | 통합 launch 파일 | 공동 |  |  |  | D.12;E.1 | 높음 | 미착수 | 0% | bringup·camera·nav2·driving_node·audio·arduino_bridge 통합 실행
F.2 | 시스템 통합 | 자동실행 | 전원 인가 자동 실행 | 자동 실행 설정 | 김예은 |  |  |  | F.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 부팅 시 필요 노드 자동 기동
F.3 | 시스템 통합 | 실행순서 | 노드 실행 순서 관리 | 실행 순서 관리 설정 | 강유나 |  |  |  | F.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 의존 순서(카메라→Nav2→driving_node 등) 보장
F.4 | 시스템 통합 | 재시작 | 노드 자동 재시작 | 재시작 설정 | 김예은 |  |  |  | F.3 | 높음 | 미착수 | 0% | turtlebot3_ros 등 크래시 시 자동 복구
F.5 | 시스템 통합 | 통신안전 | Wi-Fi 단절 대응 | Wi-Fi 단절 대응 로직 | 강유나 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | F.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 통신 두절 시 안전 정지, 재연결 시 복귀
F.6 | 시스템 통합 | Watchdog | Watchdog 구성 | Watchdog 설정 | 강유나 |  |  |  | F.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 노드 응답 없음 감지 및 알림
F.7 | 시스템 통합 | 성능최적화 | CPU와 메모리 최적화 | 성능 최적화 설정 | 김예은 |  |  |  | F.1 | 중간 | 미착수 | 0% | vcgencmd 기준 스로틀링 미발생, 부하 기준 이내
F.8 | 시스템 통합 | 통신최적화 | 토픽 주기 최적화 | 통신 최적화 설정 | 김예은 |  |  |  | F.7 | 중간 | 미착수 | 0% | RTPS_READER_HISTORY 등 경고 최소화
F.9 | 시스템 통합 | 파라미터통합 | 최종 파라미터 통합 | 최종 파라미터 세트 | 공동 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | F.8 | 높음 | 완료 | 100% | 전 구간 파라미터(threshold, 속도 등) 최종본 확정·문서화
G.1 | 시험·검증 | 단위시험 | 기능 단위 시험 | 단위 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | D.9 | 중간 | 미착수 | 0% | 개별 함수(HSV 판별, pose 추정 등) 단위 검증
G.2 | 시험·검증 | 컴포넌트시험 | 컴포넌트 시험 | 컴포넌트 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | G.1 | 중간 | 미착수 | 0% | 노드 단위(카메라, LED, TTS 등) 개별 정상 동작 확인
G.3 | 시험·검증 | 정밀도 | 직진 성능 시험 | 정밀도 시험 결과 | 공동 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | B.4 | 높음 | 완료 | 100% | 지정 거리 직진 오차 기준 이내
G.4 | 시험·검증 | 정밀도 | 회전 성능 시험 | 정밀도 시험 결과 | 공동 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | B.4 | 높음 | 완료 | 100% | 지정 각도 회전 오차 기준 이내
G.5 | 시험·검증 | Nav시험 | 목표점 도착 시험 | Nav 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | C.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 단일 목표점 이동 5회 성공(C.3과 연계)
G.6 | 시험·검증 | 통로시험 | 좁은 통로 시험 | 통로 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | G.5 | 중간 | 미착수 | 0% | costmap inflation 튜닝 반영 후 통과 확인
G.7 | 시험·검증 | 회피시험 | 장애물 회피 시험 | 회피 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-12 | 2026-08-15 | 4 | C.12 | 높음 | 미착수 | 0% | 정적 장애물 10회 회피(C.6과 연계) | 원문 그대로
G.8 | 시험·검증 | 라인트레이싱시험 | 크랭크·S자 코스 완주 시험 | 라인트레이싱 시험 결과 | 강유나 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 5 | E.3;E.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 크랭크/S자 각 N회 완주 성공률 확인
G.9 | 시험·검증 | 신호가속시험 | 신호등·가속구간 판정 시험 | 신호가속 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | E.6 | 높음 | 미착수 | 0% | SIGNAL_WAIT 5초 타임아웃, ACCEL_ZONE 규정속도 유지 반복 검증
G.10 | 시험·검증 | 주차시험 | ArUco 주차 정렬 성공률 시험 | 주차 시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | E.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 정렬 성공률 N회 중 목표 비율 이상
G.11 | 시험·검증 | 재시험 | 재시험 기능 시험 | 재시험 결과 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | E.11 | 중간 | 미착수 | 0% | 구간별 /start_retry 호출 시 정상 판정·홈 복귀 확인
G.12 | 시험·검증 | 통신단절시험 | 통신 단절 시험 | 통신 단절 시험 결과 | 확인 필요 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | F.5 | 높음 | 미착수 | 0% | Wi-Fi 단절 시나리오 대응 확인(F.6과 연계) | 원문 그대로
G.13 | 시험·검증 | 종료시험 | 노드 종료 시험 | 노드 종료 시험 결과 | 확인 필요 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | F.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 개별 노드 강제 종료 시 시스템 영향 확인
G.14 | 시험·검증 | 통합인수 | 최종 인수 시험 | 인수 체크리스트 | 확인 필요 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | G.8;G.7;G.12 | 높음 | 미착수 | 0% | 전 구간 통합 1회 완주, PASS/FAIL 요약 정상 발행
H.1 | 문서·발표 | 요구사항 | 사용자 요구사항 문서 | 요구사항 문서 | 강유나 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | A.1 | 중간 | 진행중 | 20% | 사용자 요구사항 ID화 완료
H.2 | 문서·발표 | SRS | 시스템 요구사항 문서 (SRS) | SRS 문서 | 강유나 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | A.1 | 중간 | 진행중 | 20% | SR-F/SR-S 등 요구사항 ID·기준 명시
H.3 | 문서·발표 | 구성도 | 시스템 구성도 | 구성도 | 강유나 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.2 | 중간 | 미착수 | 0% | 하드웨어·소프트웨어 구성 다이어그램
H.4 | 문서·발표 | SAD | 소프트웨어 설계서 (SAD) | SAD 문서 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.2 | 중간 | 미착수 | 0% | 노드 구조, 상태머신, 인터페이스 설계 반영
H.5 | 문서·발표 | 인터페이스명세 | ROS 2 인터페이스 명세서 | 인터페이스 명세서 | 공동 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.4 | 중간 | 미착수 | 0% | 토픽/서비스/메시지 스펙 문서화(DrivingStatus, StartRetry 등)
H.6 | 문서·발표 | GUI설계 | GUI 설계서 | GUI 설계서 | 김예은 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | D.12 | 낮음 | 미착수 | 0% | PyQt GUI 도안·요구사항 반영 문서화
H.7 | 문서·발표 | 시험결과 | 시험 결과서 | 시험 결과서 | 김예은 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | G.14 | 높음 | 미착수 | 0% | G 영역 시험 결과 정리
H.8 | 문서·발표 | README | README | README | 확인 필요 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.5 | 높음 | 미착수 | 0% | 설치·실행 개요 작성
H.9 | 문서·발표 | 설치매뉴얼 | 설치 매뉴얼 | 설치 매뉴얼 | 확인 필요 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 패키지 설치·의존성 안내
H.10 | 문서·발표 | 실행매뉴얼 | 실행 매뉴얼 | 실행 매뉴얼 | 확인 필요 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3 | H.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 노드 실행 순서·명령어 안내
H.11 | 문서·발표 | 시연영상 | 시연 영상 | 시연 영상 | 공동 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | G.14 | 중간 | 미착수 | 0% | 전 구간 시연 촬영본
H.12 | 문서·발표 | 발표자료 | 발표 자료 | 발표 자료 | 공동 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | H.3;H.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 최종 발표 슬라이드
H.13 | 문서·발표 | Release | 최종 Release 생성 | Release 태그 | 확인 필요 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | H.8;H.9;H.10 | 높음 | 미착수 | 0% | 태그·릴리스 노트 작성
H.14 | 문서·발표 | 회고 | 프로젝트 회고 | 회고 문서 | 확인 필요 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | H.13 | 낮음 | 미착수 | 0% | 팀 회고 문서화

## Gantt_4주
TurtleBot3 ROS 2 WBS — 4주 간트 차트
WBS ID | 작업 패키지 | 담당자 | 상태 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
|  |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21
A.1 | 서비스 시나리오·요구사항 정의 | 공동 | 완료 | bar: 2026-07-20
B.2 | TurtleBot3 Bringup 검증 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-20
C.3 | Navigation2 설정 및 AMCL Localization 검증 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-22
C.2 | SLAM 지도 생성 및 GIMP 수정 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-20 to 2026-07-31
B.1 | ROS2 작업공간·yeyu_* 패키지 구성 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-21
D.5 | 카메라 기본 구동 | 공동 | 완료 | bar: 2026-07-22 to 2026-07-23
C.4 | 경유점 작성 | 공동 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
C.9 | (신호등) SIGNAL_WAIT 판정 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
C.10 | (가속구간) ACCEL_ZONE 판정 및 속도 제어 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
D.7 | HSV 색상 기반 신호/표지판 인식 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
E.5 | 신호등 코스 상태 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
E.6 | 가속코스 상태 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-29
D.8 | ArUco 검출 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-30
D.9 | 마커 자세 추정 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-30
C.11 | (아루코 주차) 주차 상태머신 및 판정 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-30
E.7 | Aruco 파킹 상태 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-30
C.5 | Nav2 구현 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-08-04
E.1 | Mission Manager (SystemState/DrivingMode 총괄) | 공동 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-08-05
A.2 | GitHub 전략 구성(세그먼트 기반 브랜치 정책) | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-29
D.6 | 카메라 보정 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
B.3 | 아두이노 시리얼 브리지(IR 3소자+LED) | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
D.1 | 센서 브리지 노드 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
D.2 | IR 트랙킹 모듈 연동 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-03 to 2026-08-04
E.3 | 크랭크 코스 상태 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
E.4 | S코스 상태 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-11 to 2026-08-12
C.8 | (S자) 시각 제어 알고리즘 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07
C.7 | (크랭크) IR+카메라 융합 조향 로직 | 강유나 | 완료 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-10
D.12 | PyQt 운영 GUI | 김예은 | 진행중 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-13
B.4 | 오도메트리 직진·회전 보정 | 공동 | 완료 | bar: 2026-08-07 to 2026-08-11
D.4 | 초음파 센서 연동 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-08-07
C.13 | 복구 동작(Recovery) 설정 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
F.4 | 노드 자동 재시작 | 김예은 | 미착수
F.3 | 노드 실행 순서 관리 | 강유나 | 미착수
F.5 | Wi-Fi 단절 대응 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-08-12
F.6 | Watchdog 구성 | 강유나 | 미착수
F.9 | 최종 파라미터 통합 | 공동 | 완료 | bar: 2026-08-12
C.6 | Nav2 파라미터 설정·튜닝 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-07-27 to 2026-08-04
C.12 | 장애물 회피 파라미터 설정 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-11
E.9 | 이상 감지 (장애물, 구간별 FAIL 판정, E_STOP) | 김예은 | ?
F.1 | 전체 Launch 파일 통합 | 공동 | 미착수

## WBS_요약
TurtleBot3 ROS 2 WBS 대시보드
휴머노이드시스템 ¦ 사무실 안내·보안 로봇 프로젝트 샘플
프로젝트 기본 정보
프로젝트명 | TurtleBot3 ROS 2 사무실 안내·보안 로봇 |  |  | 프로젝트 기간 | 2026-07-20 | ~ | 2026-08-14
기준일 | 2026-07-27 |  |  | 로봇 플랫폼 | TurtleBot3 Burger |  |  | ROS 2 | Humble
핵심 범위 | 안내·순찰·정밀 파킹·안전 대응 |  |  | 관리 기준 | 산출물 중심 WBS |  |  | 총 4주 | 20 근무일
핵심 지표
총 작업 패키지 |  | 83 |  | 완료 |  | 42 |  | 진행중 |  | 4
미착수 |  | 35 |  | 전체 진척률 |  | 54.7% |  | 남은 기간 |  | 24
대분류별 작업 현황
대분류 | 작업 수 | 완료 수 | 평균 진척률 | [7 empty] | 차트용 진척률(%)
프로젝트 관리 | 6 | 3 | 58.33% | [7 empty] | 58.3333
로봇 시스템 | 5 | 4 | 80% | [7 empty] | 80
지도·자율주행 | 13 | 13 | 100% | [7 empty] | 100
센서·비전 | 12 | 11 | 95.83% | [7 empty] | 95.8333
서비스 기능 | 10 | 8 | 100% | [7 empty] | 100
시스템 통합 | 9 | 1 | 11.11% | [7 empty] | 11.1111
시험·검증 | 14 | 2 | 14.29% | [7 empty] | 14.2857
문서·발표 | 14 | 0 | 2.857% | [7 empty] | 2.8571

## WBS_Dictionary
WBS Dictionary — 핵심 작업 패키지 정의
WBS ID | 작업 패키지 | 목적 | 주요 입력 | 핵심 활동 | 산출물 | 완료 기준 | 검증 방법
1.3 | 사용자·시스템 요구사항 | 서비스 시나리오를 검증 가능한 요구사항으로 변환 | 서비스 시나리오, 프로젝트 목표 | 요구사항 ID 부여, 기능/비기능 분류, 검증 방법 연결 | 요구사항 명세서, 추적표 | 모든 요구사항에 ID·검증 방법·관련 WBS 등록 | 팀 검토 및 기준선 승인
2.7 | 오도메트리 보정 | 직진·회전 누적 오차를 줄여 자율주행 기반 확보 | wheel radius, wheel separation, 측정 환경 | 1m 직진 10회, 90°/180° 회전 10회, 파라미터 보정 | 측정 CSV, 보정 파라미터 | 보정 전후 오차 통계와 최종값 기록 | 실측 거리·각도 비교
3.2 | SLAM 원본 지도 | 사무실 공간의 기준 지도 생성 | LiDAR, odom, SLAM 설정 | 전체 공간 주행, 루프 클로저 확인, 지도 저장 | original_map.pgm/yaml | 벽·통로 형상 재현, 누락 구역 없음 | RViz 검토 및 재주행
3.5 | Navigation2 설정 | 안정적인 목표점 이동과 장애물 회피 확보 | 서비스 지도, odom, 센서 TF | Planner/Controller/Costmap/BT 파라미터 튜닝 | nav2_params.yaml | 단일 목표점 5회 이상 성공 | 목표 도착·경로·복구 로그
4.4 | ArUco 검출 | 도킹 마커 ID와 영상 좌표 검출 | 보정된 카메라 영상, marker dictionary | 검출·필터링·중심 오차 계산 | aruco_detector 노드 | 조명 조건별 20회 인식 결과 기록 | 인식률·실패 원인 분석
4.7 | PyQt 운영 GUI | 로봇 상태와 임무를 운영자가 통제 | Mission 상태, 센서·알람 토픽 | 임무 시작/취소, 상태 표시, 로그·알람 화면 구현 | 운영 GUI | 주요 상태와 알람이 실시간 표시 | 시나리오 기반 GUI 시험
5.1 | Mission Manager | 서비스 전체 상태와 오류 흐름 관리 | GUI 명령, Nav2 Action, 센서 이벤트 | IDLE/GUIDE/PATROL/RETURN/DOCKING/ERROR 상태 전환 | mission_manager 노드 | 시작·취소·오류·복귀 전환 완성 | 상태 전이 시험
5.6 | 이상 감지·증거 저장 | 순찰 중 이상 상황의 재현 가능한 기록 확보 | 센서값, 카메라, 로봇 위치 | 필터·지속시간 판단, 사진 캡처, JSON/CSV 기록 | 이벤트 JSON, 사진, 로그 | 시간·위치·종류·센서값·파일 경로 저장 | 정상/이상 입력 시험
6.2 | ArUco 정밀 파킹 | Nav2 이후 최종 위치·각도를 정밀 보정 | ArUco pose, cmd_vel, 안전 거리 | 탐색, 정렬, 저속 접근, 재시도·후퇴 | 도킹 컨트롤러 | 10회 성공률과 최종 오차 기록 | 도킹 반복 시험
6.4 | Wi-Fi 단절 대응 | 원격 통신 상실 시 위험 동작 방지 | 네트워크 상태, Mission 상태 | 단절 감지, 정지/복귀 정책, 로컬 임무 유지 | 통신 단절 정책과 노드 | 단절 5회 모두 정의된 안전 동작 | Wi-Fi 강제 해제 시험
7.5 | 주간 안내 10회 시험 | 안내 서비스의 반복 재현성 검증 | 통합 시스템, 안내 경로 | 호출·목적지 이동·도착 안내·복귀 반복 | 안내 시험 결과 | 10회 성공률과 실패 원인 기록 | 체크리스트·로그·영상
8.5 | README·설치·실행 매뉴얼 | 다른 PC에서 시스템을 재현할 수 있게 함 | 최종 코드, 패키지 의존성, 설정 파일 | 설치·빌드·실행·문제 해결 절차 작성 | README, 설치/실행 매뉴얼 | 신규 환경에서 문서만으로 실행 성공 | 클린 환경 재현 시험

## 4주_일정
TurtleBot3 ROS 2 프로젝트 4주 실행 일정
주차 | 기간 | 주간 목표 | 핵심 작업 | 주요 산출물 | 마일스톤 | 종료 조건 | 주 책임
1주차 | 2026-07-20 ~ 2026-07-24 | 범위 확정과 기본 시스템 구동 | 프로젝트 헌장·요구사항·GitHub·ROS 2 작업공간·Bringup·센서 연결·오도메트리 1차 측정 | 요구사항 명세, Bringup 로그, 센서 연결표 | 범위 기준선 승인 | TurtleBot3 기본 토픽과 센서 데이터가 정상 출력 | PM/요구사항
2주차 | 2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 핵심 기술 개별 검증 | SLAM 지도·AMCL·Navigation2·외부 센서 3종·카메라 보정·ArUco 검출·경유점 작성 | 지도 파일, nav2 설정, 센서/비전 노드 | 핵심 기술 검증 완료 | 지도 기반 단일 목표 이동과 ArUco 인식 성공 | Navigation/제어
3주차 | 2026-08-03 ~ 2026-08-07 | 서비스 통합 | Mission Manager·안내·순찰·GUI·상태 표시·ArUco 파킹·전체 Launch·통신 단절 대응 | 통합 Launch, 안내/순찰 시나리오, GUI | 전체 흐름 1회 성공 | 전원 인가부터 임무 종료·복귀까지 동작 | 서비스/GUI
4주차 | 2026-08-10 ~ 2026-08-14 | 시험·안정화·문서화 | 주행 성능·시나리오 10회·통신/노드 장애·전원 재인가·시험 결과서·README·영상·발표 | 시험 결과서, 매뉴얼, 시연 영상, Release | 최종 인수 시험 | 필수 요구사항 통과와 재현 가능한 배포본 완성 | 시스템/시험